## groupe
ETU003526 | Tia
ETU003588 | Narindra
ETU003606 | Toky
ETU003664 | Andy

## Détails1
Détails pou for SUM of Estimation - Qui : ETU003606
Catégorie | Module | Page | Description tâche | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Backoffice | Statistiques |  | Dashboard (chiffre affaires) | Affichage | ETU003606 | 20 | 20 | 0 | 1
API | Authentification |  | API Auth | API | ETU003606 | 30 | 30 | 0 | 1
API | Configuration |  | Routes&Middleware | Configuration | ETU003606 | 30 | 30 | 0 | 1
API | Configuration |  | Migration&Modeles | BDD | ETU003606 | 30 | 30 | 0 | 1

## Détails2
Détails pou for SUM of Temps passé - Qui : ETU003664
Catégorie | Module | Page | Description tâche | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Backoffice | Authentification | login | Création html | Affichage | ETU003664 | 20 | 20 | 0 | 1
Backoffice | Authentification | login | Design css | Metier | ETU003664 | 20 | 20 | 0 | 1
Backoffice | Authentification | login | checkLogin | Integration | ETU003664 | 30 | 20 | 10 | 0.66667
Backoffice | Statistiques | Dashoard | Dashboard (nb clients) | Métier | ETU003664 | 10 | 10 | 0 | 1
Backoffice | Statistiques | Dashoard | Dashboard (nb clients) | Affichage | ETU003664 | 15 | 10 | 5 | 0.66667
Backoffice | Statistiques | Dashoard | Dashboard (chiffre affaires) | Métier | ETU003664 | 20 | 20 | 0 | 1
Backoffice | Statistiques | Dashoard | Dashboard (chiffre affaires) | Affichage | ETU003664 | 20 | 20 | 0 | 1

## Détails3
Détails pou for SUM of Estimation - Qui : ETU003526
Catégorie | Module | Page | Description tâche | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Mobile | Authentification | login | Connexion | Métier | ETU003526
Mobile | Authentification | login | Connexion | Affichage | ETU003526
Mobile | Authentification | SignUp | Inscription | Métier | ETU003526
Mobile | Authentification | SignUp | Inscription | Base | ETU003526
Backoffice | Gestion Clients | listClient | Détail client | Métier | ETU003526 | 15 | 12 | 3 | 0.8
Backoffice | Gestion Clients | listClient | Détail client | Affichage | ETU003526 | 15 | 15 | 0 | 1
Backoffice | Gestion Clients | listClient | Liste clients | Integration | ETU003526 | 15 | 10 | 5 | 0.66667
Backoffice | Gestion Clients | listClient | Liste clients | Metier | ETU003526 | 20 | 20 | 0 | 1
Backoffice | Gestion Clients | listClient | Liste clients | Affichage | ETU003526 | 15 | 15 | 0 | 1

## Recap
Qui | SUM of Estimation | SUM of Temps passé | SUM of Reste à faire
ETU003526 | 110 | 102 | 8
ETU003588 | 120 | 113 | 7
ETU003606 | 125 | 95 | 25
ETU003664 | 110 | 100 | 10
(vide)
Total général | 465 | 410 | 50
Avancement | 89.13%

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Page | Description tâche | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Backoffice | Authentification | login | Création html | Affichage | ETU003664 | 20 | 20 | 0 | 100%
2 | Backoffice | Authentification | login | Design css | Metier | ETU003664 | 20 | 20 | 0 | 100%
3 | Backoffice | Authentification | login | checkLogin | Integration | ETU003664 | 30 | 20 | 10 | 66.67%
4 | Backoffice | Authentification | SignUp | table login | Affichage | ETU003588 | 20 | 20 | 0 | 100%
5 | Backoffice | Authentification | SignUp | données test | Metier | ETU003588 | 20 | 20 | 0 | 100%
6 | Backoffice | Authentification | SignUp | Liste | Integration | ETU003588 | 20 | 20 | 0 | 100%
7 | API | Configuration |  | Migration&Modeles | BDD | ETU003606 | 15 | 15 | 0 | 100%
8 | API | Configuration |  | Routes&Middleware | Configuration | ETU003606 | 20 | 15 | 5 | 75%
9 | API | Authentification |  | API Auth | API | ETU003606 | 20 | 10 | 10 | 50%
10 | Backoffice | Gestion Clients | listClient | Liste clients | Affichage | ETU003526 | 15 | 15 | 0 | 100%
11 | Backoffice | Gestion Clients | listClient | Liste clients | Metier | ETU003526 | 20 | 20 | 0 | 100%
12 | Backoffice | Gestion Clients | listClient | Liste clients | Integration | ETU003526 | 15 | 10 | 5 | 66.67%
13 | Backoffice | Gestion Clients | listClient | Détail client | Affichage | ETU003526 | 15 | 15 | 0 | 100%
14 | Backoffice | Gestion Clients | listClient | Détail client | Métier | ETU003526 | 15 | 12 | 3 | 80%
15 | Backoffice | Statistiques | Dashoard | Dashboard (chiffre affaires) | Affichage | ETU003664 | 20 | 20 | 0 | 100%
16 | Backoffice | Statistiques | Dashoard | Dashboard (chiffre affaires) | Métier | ETU003664 | 20 | 20 | 0 | 100%
17 | Backoffice | Statistiques | Dashoard | Dashboard (nb clients) | Affichage | ETU003606 | 15 | 10 | 5 | 66.67%
18 | Backoffice | Statistiques | Dashoard | Dashboard (nb clients) | Métier | ETU003606 | 20 | 10 | 5 | 50%
19 | Mobile | Authentification | SignUp | Inscription | Base | ETU003588 | 15 | 12 | 3 | 80%
20 | Mobile | Authentification | SignUp | Inscription | Métier | ETU003588 | 20 | 16 | 4 | 80%
21 | Mobile | Authentification | Login | Connexion | Affichage | ETU003526 | 10 | 10 | 0 | 100%
22 | Mobile | Authentification | Login | Connexion | Métier | ETU003526 | 20 | 20 | 0 | 100%
23 | Mobile | Gestion Voitures | ListCar | Liste voitures à réparer | Affichage | ETU003606 | 10 | 10 | 0 | 100%
24 | Mobile | Gestion Voitures | ListCar | Liste voitures à réparer | Métier | ETU003606 | 15 | 15 | 0 | 100%
25 | Mobile | Gestion Voitures | ListCar | Détail voiture + panne | Affichage | ETU003606 | 10 | 10 | 0 | 100%
26 | Mobile | Gestion Réparations | Reparations | Interface réparation (boutons) | Affichage | ETU003588 | 15 | 15 | 0 | 100%
27 | Mobile | Gestion Réparations | Reparations | Démarrer réparation | Métier | ETU003588 | 10 | 10 | 0 | 100%
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

## avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
465 | 410 | 50 | 89.13% | -1.075%
|  | 0.83333 | heure

## detail_avancement
Ligne | Total | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 20 |  | 20
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 15 |  | 15
14 | 0
15 | 0
16 | 10 |  | 10
17 | 20 |  | 20
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 15 |  | 15
26 | 0
27 | 0